## Aktivitets och tidsplan
Aktivitet | Vecka
Arbetsdagar
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2
Skriva projektplan | x | x
Läsa på | x | x | x
Förbereda mätningar |  |  | x | x
Mätningar |  |  |  | x | x | x | x | (x)
Analysera mätdata | [6 empty] | x | x | x
Skriva rapport | [8 empty] | x | x | x
Skriva projektreflektion | [10 empty] | x

## Tidslogg
Aktivitet | Tid (h) | Vecka
|  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Övrig tid
Möten | 4.08 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0
Projektplanering och reflektion | 6.25 | 1 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
Läsa på | 21.25 | 4.5 | 5.25 | 1.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Förbereda mätningar | 3.75 | 0 | 0 | 1 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mätningar | 36.16 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 12.5 | 12 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Analysera mätdata | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3.5 | 16 | 18 | 3.5 | 10 | 0
Skriva rapport | 48 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.75 | 22.25
Totalt | 176.49 | 6 | 8.5 | 6.5 | 19.25 | 18.5 | 12 | 9.99 | 16.25 | 18 | 3.5 | 32.75 | 25.25
Procent |  | Vecka 12: 25; Vecka 13: 35.4167

## Vecka 12
Aktivitet | Tid (h) | Dag
|  | Mån | Tis | Ons | Tor | Fre
Möten | 0.5 |  | 0.5
Projektplanering och reflektion | 1 |  |  |  |  | 1
Läsa på | 4.5 |  |  |  | 1.5 | 3
Förbereda mätningar | 0
Mätningar | 0
Analysera mätdata | 0
Skriva rapport | 0
Totalt | 6 | 0 | 0.5 | 0 | 1.5 | 4
Procent | 25
Kommentarer:
Tis | Intromöte med Thomas, Erik och Noak om projektets upplägg och handledare.
Tor | Repeterade teori om CNTs och Ramanspektroskopi från kursen i nanovetenskap.
Fre | Påbörjade projektplan och skapade aktivitets och tidsplan
Läste artiklar om ämnet som Thomas skickat

## Vecka 13
Aktivitet | Tid (h) | Dag
|  | Mån | Tis | Ons | Tor | Fre
Möten | 1 |  | 1
Projektplanering och reflektion | 2.25 | 1.75 |  | 0.5
Läsa på | 5.25 | 2.25 |  |  |  | 3
Förbereda mätningar | 0
Mätningar | 0
Analysera mätdata | 0
Skriva rapport | 0
Totalt | 8.5 | 4 | 1 | 0.5 | 0 | 3
Procent | 35.4167
Kommentarer:
Mån | Fortsatte läsa artiklar som Thomas skickat.
Skrev utkast på projektplan inför möte tisdag.
Tis | Möte med Thomas, Jonas och Noak om projektplan och tidsplan.
Möte med Noak om planering av mätningar
Fre | Fortsatte läsa artiklar som Thomas skickat.

## Vecka 14
Aktivitet | Tid (h) | Dag
|  | Mån | Tis | Ons | Tor | Fre
Möten | 0
Projektplanering och reflektion | 0
Läsa på | 1.5 |  |  |  |  | 1.5
Förbereda mätningar | 1 |  |  |  | 0.5 | 0.5
Mätningar | 0
Analysera mätdata | 0
Skriva rapport | 4 |  |  |  |  | 4
Totalt | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 6
Procent | 27.0833
Kommentarer:
Tor | Planerade mätningar
Fre | Läste på om raman och solfångare
Förberedde och påbörjade rapport
Planerade mätningar

## Vecka 15
Aktivitet | Tid (h) | Dag
|  | Mån | Tis | Ons | Tor | Fre
Möten | 0
Projektplanering och reflektion | 0
Läsa på | 10 |  | 6 | 0.5 | 3.5
Förbereda mätningar | 2.75 |  | 0.5 | 1.25 | 1
Mätningar | 6.5 |  |  |  |  | 6.5
Analysera mätdata | 0
Skriva rapport | 0
Totalt | 19.25 | 0 | 6.5 | 1.75 | 4.5 | 6.5
Procent | 48.125
Kommentarer:
Tis | Läste på om karakterisering av SWCNTs från Ramanspektra
Förbereda mätutrustning
Ons | Läste på om karakterisering av MWCNTs
Skrev rapport
Tor | Förberedde mätningar
Läste på om karakterisering av MWCNTs
Fre | Gjorde mätningar på SWCNTs

## Vecka 16
Aktivitet | Tid (h) | Dag
|  | Mån | Tis | Ons | Tor | Fre
Möten | 0
Projektplanering och reflektion | 0
Läsa på | 0
Förbereda mätningar | 0
Mätningar | 12.5 |  | 7 |  | 5.5
Analysera mätdata | 6 |  |  |  |  | 6
Skriva rapport | 0
Totalt | 18.5 | 0 | 7 | 0 | 5.5 | 6
Procent | 46.25
Kommentarer:
Tis | Gjorde mätningar
Tor | Gjorde mätningar
Fre | Plottade SWCNT mätdata

## Vecka 17
Aktivitet | Tid (h) | Dag
|  | Mån | Tis | Ons | Tor | Fre
Möten | 0
Projektplanering och reflektion | 0
Läsa på | 0
Förbereda mätningar | 0
Mätningar | 12 | 5.5 | 3 |  |  | 3.5
Analysera mätdata | 0
Skriva rapport | 0
Totalt | 12 | 5.5 | 3 | 0 | 0 | 3.5
Procent | 30
Kommentarer:
Mån | Mätningar MWCNTs
Tis | Mätningar MWCNTs och SWCNTs
Fre | Testa att analysera data för hand.
Väntar på verktyg att använda till analysen och mer prover att ta mätningar på, därför står projektet lite still den här veckan.

## Vecka 18
Aktivitet | Tid (h) | Dag
|  | Mån | Tis | Ons | Tor | Fre
Möten | 1.33 | 1.33
Projektplanering och reflektion | 0
Läsa på | 0
Förbereda mätningar | 0
Mätningar | 5.16 |  |  |  |  | 5.16
Analysera mätdata | 3.5 | 3.5
Skriva rapport | 0
Totalt | 9.99 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 5.16
Procent | 31.2188
Kommentarer:
Mån | Möte med Erik och Thomas om de sista mätningarna och analysen
Testa att analysera data mha matlab script.
Tor | Mätningar på Hodas prover och färdigställa våra mätningar.

## Vecka 19
Aktivitet | Tid (h) | Dag
|  | Mån | Tis | Ons | Tor | Fre
Möten | 0.25 | 0.25
Projektplanering och reflektion | 0
Läsa på | 0
Förbereda mätningar | 0
Mätningar | 0
Analysera mätdata | 16 | 4.5 | 1.5 |  | 7 | 3
Skriva rapport | 0
Totalt | 16.25 | 4.75 | 1.5 | 0 | 7 | 3
Procent | 50.7812
Kommentarer:
Mån | Möte med Nicolas om analysverktyg
Analysera mätdata med verktyget
Tis | Analysera mätdata
Tor | Analysera mätdata
Lör | Analysera mätdata

## Vecka 20
Aktivitet | Tid (h) | Dag
|  | Mån | Tis | Ons | Tor | Fre
Möten | 0
Projektplanering och reflektion | 0
Läsa på | 0
Förbereda mätningar | 0
Mätningar | 0
Analysera mätdata | 18 |  | 6 |  | 5 | 7
Skriva rapport | 0
Totalt | 18 | 0 | 6 | 0 | 5 | 7
Procent | 45
Kommentarer:
Tis | Analysera SWCNT
Tor | Analysera MWCNT
Fre | Analysera MWCNT

## Vecka 21
Aktivitet | Tid (h) | Dag
|  | Mån | Tis | Ons | Tor | Fre
Möten | 0
Projektplanering och reflektion | 0
Läsa på | 0
Förbereda mätningar | 0
Mätningar | 0
Analysera mätdata | 3.5 |  |  | 3.5
Skriva rapport | 0
Totalt | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
Procent | 8.75

## Vecka 22
Aktivitet | Tid (h) | Dag
|  | Mån | Tis | Ons | Tor | Fre
Möten | 1 |  |  |  |  | 1
Projektplanering och reflektion | 0
Läsa på | 0
Förbereda mätningar | 0
Mätningar | 0
Analysera mätdata | 10 | 2.5 | 2 |  |  | 5.5
Skriva rapport | 21.75 |  | 5 | 8.5 | 8.25
Totalt | 32.75 | 2.5 | 7 | 8.5 | 8.25 | 6.5
Procent | 81.875
Kommentarer:
Mån | färdigställa analys
Tis | fixa analys SWCNT
Skriva teori och lite resultat
Ons | Skriva resultat
Tor | Skriva analys
Fre | Slutmöte med Thomas och Noak
Mer analys på beställning av Thomas

## Övrigt
Aktivitet | Tid (h)
Möten
Projektplanering och reflektion | 3
Läsa på
Förbereda mätningar
Mätningar
Analysera mätdata
Skriva rapport | 22.25
Totalt | 25.25
Kommentarer
Mån 3/6 | Skriva teori
Fre 7/6 | Skriva klart teori och metod
Lör 8/6 | Skriva resultat och analys SWCNT
Sön 9/6 | Skriva analys SWCNT och MWCNT, slutsats och abstrakt
Lör 29/6 | Skriva projektreflektion
Sön 7/7 | Rätta rapport